## SISOFT
Cronograma de desarrollo SISOFT - 2016
Estado de Revision | Interpretación
Nuevo | Nueva solicitud o tarea aun no programada
Corrección Urgente | Requerimiento de un error que se le debe dar prioridad
Sin Programación | para asignar fechas a temas pendientes por resolver
Próximo a vencer | se deben entregar en los próximos 7 dias
Vencida | No se han entregado para pruebas y ya se cumplio la fecha de entrega
Entrega Futura | Ya están programadas y faltan mas de 7 dias para su entrega
Pendiente prueba | Ya se entregaron, pendiente prueba por parte de Asisge
Prueba Correcta | Ya se entregaron, la prueba fue exitosa
Prueba Incorrecta | Ya se entregaron, la prueba o fue exitosa
Descartado | Ya se entregaron, la prueba o fue exitosa
Finalizada | Funcionando Correctamente en Producción
Estado | Módulo | Requerimiento | Comentarios Febrero 22-28 | F. Entrega | Tipo | Etapa Dllo | Resultado
Pendiente Prueba | Diagnóstico | No se muestran todos los registros en la Grid |  |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Diagnóstico | Formato de Impresión, genera error de division por cero |  |  | Fondo | 5 - Pruebas
Nuevo | Cuadro de mando | Al modificar una formula permitir editar los datos del componente para no tener que eliminar y volver a hacer |  |  | Mejora | 1 - Nuevo
Nuevo | Matriz de Riesgo | En el grupo de Medidas de Intervencion, corregir título Sustituación por Sustitución |  |  | Forma | 1 - Nuevo
Pendiente Prueba | Matriz de Riesgo | Falta Formato de impresión |  |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Matriz de Riesgo | Al modificar no trae registros del detalle |  |  | Fondo | 5 - Pruebas
Corrección Urgente | Matriz de Riesgo | No esta guardando todos los archivos de evidencia |  |  | Fondo | 7 - Error
Nuevo | Procedimientos | Alinear los label y campos del encabezado |  |  | Forma | 1 - Nuevo
Nuevo | Programas | Organizar campos de detalle |  |  | Forma | 1 - Nuevo
Nuevo | Plan Capacitación | Eliminar las listas de Vista y Datos |  |  | Forma | 1 - Nuevo
Pendiente Prueba | Acta de Capacitación | En asistente, Al seleccionar el empleado, no esta mostrando el cargo (sololectura) |  |  | Fondo | 5 - Pruebas
Nuevo | Inspecciones | El campo de Observaciones no tiene editor de texto |  |  | Forma | 1 - Nuevo
Corrección Urgente | Inspecciones | En el detalle no permite cargar las imágenes de evidencia |  |  | Fondo | 7 - Error
Nuevo | Exámenes Médicos | Quitar mensaje de prueba en desarrollo |  |  | Forma | 1 - Nuevo
Pendiente Prueba | Exámenes Médicos | Al cambiar el tipo de examen, cambiar los examenes del detalle, no acumularlos |  |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Ausentismos | No permite grabar, porque exige la relacion con accidente | Se adiciono color a los regitros que son de tipo accidente o incidente y no se les ha hecho la investigacion de accidentes se eliminó restriccion desde la base de datos: alter table ausentismo drop foreign key FK_Accidente_idAccidente_aus |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Seguridad | Error al modificar un Rol | Corregido en la nueva versión de 2 de Febrero, faltaba la tabla de rol enla base de datos |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Terceros | Al presionar + en la grid abre el formulario de departamentos | Corregido en mis fuentes, falta pasarlo a su versión |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | EPP | Campo de Observaciones limitado a 500 caracteres | Corregido en mis fuentes, falta pasarlo a su versión, se quito el imite de caracteres en la observacion |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Matriz Legal | Error al cargar la pagina | Corregido en mis fuentes, falta pasarlo a su versión |  | Fondo | 5 - Pruebas
Pendiente Prueba | Tipo EPP | Al ingresar un registro presenta error. Se anexa pantalla del mismo. | Corregido en mis fuentes, falta pasarlo a su versión |  | Fondo | 5 - Pruebas
Nuevo | EPP | No permite cargar imágenes de extensión JPEG | Normalmente se permiten solo JPG, PNG y GIF, consultare como adicionar otros tipos |  | Forma | 1 - Nuevo
Corrección Urgente | EPP | Error con las imágenes |  |  | Fondo | 7 - Error
Pendiente Prueba | Programas | No permite grabar registros sin el objetivo de compañía o el tercero responsable, validar como obligatorios para evitar error de la BD | Se pusieron obligatorios los campos de Clasificacion de riesgo, objetivo y elaborado por |  | Fondo | 5 - Pruebas

## Evidencia
Numero | Imagen | Descripción
En la grid solo muestra un solo registro, pero en la base de datos existen varios
Reporte de diagnostico, error de division por cero cuando no se tiene detalle de preguntas
Se creo una nueva matriz de riesgos y se guardo correctamente, en la base de datos queda bien el registro, pero al ingresar por la opcion de modificación, no esta cargando los datos del detalle nuevamente
Al guardar el detalle de la matriz de riesgos no esta grabando sino el primer archivo de evidencia Adicionalmente no estan creadas las carpetas para almacenar imágenes y archivos
Alinear campos (reduciendo el título del campo anterior)
En los campos de fecha de planeacion y de ejecucion llamar el calendario en los campos de recusrso, alinear a la derecha y validar como numerico > 0
Eliminar los campos marcados a la derecha
El campo de Observaciones no tiene editor de texto
El campo de evidencia fotog´rafica no esta permitiendo cargar archivos El campo fecha debe mostrar el calendario
Al ingresar al formulario esta mostrando un alert con unarray u objeto
Al cambiar el tipo de examen debe eliminar el detalle de examenes, porque se estan acumulando cada que se cambia el tipo
Al grabar el ausentismo esta obligando a que tenga ID de accidente, este debe ser opcional, mas bien se debe reflejar en el plan anual la falta del accidente
Si se va a guardar sin imagen sale error porque el campo de imagen no puede ser NULL Si se adiciona una imagen sale el error de la evidencia, no puede escribir en la carpeta imágenes/proteccion
Error resultante al intentar guardar ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
Error al intentar guardar los grupos de apoyo
ACCIDENTES: campo ausencias relacionadas no hace referencia a una tabla especifica, sino a un campo que es de libre digitacion en ausentismo, esto generara posibilidades infinitas en esta lista desplegable en el largo plazo.
ERROR al intentar guardar imágenes en formato PNG, se presenta en multiples ventanas.
Error al cargar la opcion EXAMENES MEDICOS, tra la tabla pero no se pueden adicionar examenes, aun asi guarda el registro.
El OBJETIVO que se detalla en esta pantalla en teoria es el objetivo defindo en el modulo SEGURIDAD - COMPAÑIAS?, porque no despliega el texto grabado en cada objetivo.
TERCEROS: La imagen de la izquierda corresponde a la actual, sin embargo no tiene o no figuran campos previamente definidos que teniamos en versiones anteiores, la imagen de la derecha corresponde a como aparecia anteriormente.

## SISOFT Finalizadas
Cronograma de desarrollo SAYA - 2016
Revision | Módulo | Requerimiento | Detalles | Enero 18-24 | Enero 25-31 | Febrero 1-7 | Febrero 8-14 | F. Entrega | Estado | Resultado
Finalizada | Contabilidad | Contabilidad - Error en ProgramaciÃ³n de Pagos (cartera) | Les reporto el siguiente error en las programaciones de pago, cuando se utiliza el filtro de Documento, el sistema genera un error en la lista de documentos a seleccionar | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | General | General - Maestro de terceros borra forma de pago compras | Hace dÃ­as se viene presentando que se estaban borrando las formas de pago en los terceros sin explicaciÃ³n, pues ya detectamos cual es el problemaâ€¦ El nuevo campo de forma de pago de compra, cuando se ingresa al formulario en MODIFICACION, no esta llenando el ID de la forma de pago que actualmente tiene en la BD, pero como si esta mostrando el nombre de Ã©sta, el usuario no identifica el problema, por esto al grabar se elimina la forma de pago de compra | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Nómina | Nomina - Bases de IBC, PNR por dia completo | En salud, pension, riesgos y caja debe estar la base del concepto restando el permiso no remunerado, pero se debe hacer por dias completos,no por horas. | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Nómina | Nomina - Cuando el mes es de 31 dias el salario puede exceder los 10SMMLV | [6 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Nómina | Nomina - Sabado habil en ley de duelo | No era un error, el sistema no llena el sabado cuando el turno del empleado no esta programado para trabajar el sabado, por lo tanto no es dia habil |  |  |  |  | 2015-11-04 | 6 - Finalizada
Finalizada | Producción | Produccion - Modificar ruta de procesos con mes Cerrado | Se debe validar que el centro de produccion no tenga remisiones ACTIVAS, si es asi, no se debe dejar cambiar el nombre del centro, ni eliminar, ni cambiar la tolerancia |  |  |  |  | 2015-11-07 | 6 - Finalizada
Finalizada | Producción | Produccion - OP con referencias duplicadas al consolidar pedidos | Cuando en una OP se consolidan varios pedidos que contienen las mismas referencias, en la OP quedan separados con las cantidades correctas, pero en las remisiones duplica la informaciÃ³n, esto ya se habÃ­a corregido antes | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Producción | Produccion - Recibos de Planta 3 | se puede generar el recibo de confecciÃ³n de planta 3 con el costo de la mano de obra para que se genere automÃ¡ticamente la factura de compra, pero con estos mismos dato no se puede generar la entrada de bodega porque el costo debe ser el total de la prenda | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Nómina | Formulario de Vacaciones no calcula en Extiblu | Por favor me colaboran revisando por que en Extiblu en la pantalla de vacaciones no me deja ingresar los empleados se queda procesando y no los registra. | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Nómina | Formulario de Cesantias error en validacion de valor solicitado | [6 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Producción | Produccion - Errores en Programacion de compras | Favor revisar estas inconsistencias en la programaciÃ³n de compras y las ordenes de compra que Ã©sta genera 1. En la programaciÃ³n de compras no esta llenando automÃ¡ticamente el campo de proveedor a cada uno de los materiales (siempre lo ha hecho con la informaciÃ³n de la tabla de ProductoTercero) 2. Las ordenes de compra se estÃ¡n generando con una cantidad totalmente diferente a la de la columna Compra, en la programaciÃ³n de compras, las cantidad estÃ¡n demasiado infladas, esto generÃ³ problemas ayer con unos proveedores | [5 empty] | 6 - Finalizada
Finalizada | Contabilidad | Calculo de saldos iniciales y finales de contabilidad malos | Cuando una cuenta tiene saldo inicial en cero, no calcula el saldo final, aun teniendo movimiento en el periodo |  | Nuevo Error | Entregada |  |  | 6 - Finalizada
Finalizada | Ficha Técnica | En la pestaña de componentes cambiaron el manejo de Composicion | Antes la composicion de cada componente era un campo descriptivo, ahora esta relacionado con el maestro de composiciones, lo cual genera los siguientes problemas: 1. cada composición debe ser creada en el maestro (telas principales, forros, entretelas, cordones, etc) 2. las composiciones ingresadas en las fichas técnicas anteriores se pierden | Se debe dar prioridad | Andres Envia ejemplos de fichas que no muestran l ainformación | Entregada |  |  | 6 - Finalizada
Finalizada | Contabilidad | Formato de Certificados de retencion, fecha de expedición mala | cuando se envian por correo se muestra la fecha de expedicion 31 de Diciembre de 1969, pero si es por pantalla sale correcta |  |  | Entregada |  |  | 6 - Finalizada
Finalizada | Contabilidad | Informes de bases de iva y conciliacion no tienen observaciones | se habian modificado estos informes con las observaciones y se dañaron en la nueva version. | El formato lo deben tener guardado en las copias de seguridad de saya en avance integral, solo es copiarlo a nuestro sistema | Actualizada en SAYA real | Entregada |  | 2016-01-26 | 6 - Finalizada | OK
Finalizada | Administrativo | Recibo de Caja muestra TRM diferente a la digitada |  | Se debe dar prioridad | Eliminar en SAYA PRUEBA El recibo de Caja No. 48542 De IBLU, con la factura 38457 y volverlo a hacer, para ver de donde se genera la tasa de origen mala Se envia las imágenes indicando de donde el sistema genero el valor 2407.29 de tasa origen, debido a calculo de diferencia en cambio el cual para ese momento le calculo ese valor a el movimiento de la factura 38457 | Entregada |  | 2016-01-26 | 6 - Finalizada
Note on C14: Andres Sierra: En extiblu tenía un echo que impedia el funcionamiento, se copio el formulario desde IBLU
Note on C15: Andres Sierra: function validarValores() { if(parseFloat(document.getElementById('valorSolicitadoCesantias').value) > parseFloat(document.getElementById('valorDisponibleCesantias').value)) { alert('El valor solicitado no puede ser mayor al disponible'); document.getElementById('valorSolicitadoCesantias').value = 0; } }

## SCALIA (hidden)
Cronograma de desarrollo SCALIA - 2016
SCALIA | Desarrollo de archivos Maestros
Desarrollo de archivos Maestros

## Grafico
Estado | Requerimientos por Estado
Corrección Urgente | 3
Descartado | 0
Entrega Futura | 0
Finalizada | 0
Nuevo | 8
Pendiente prueba | 13
Próximo a vencer | 0
Prueba Correcta | 0
Prueba Incorrecta | 0
Sin Programación | 0
Vencida | 0
24
Módulo | Requerimientos por Modulo
Diagnóstico | 2
Cuadro de mando | 1
Matriz de Riesgo | 4
Procedimientos | 1
Programas | 2
Plan Capacitación | 1
Acta de Capacitación | 1
Inspecciones | 2
Exámenes Médicos | 2
Ausentismos | 1
17
Módulo | Requerimientos por Etapa Dllo
7 - Error | 3
8 - No Viable | 0
4 - En Desarrollo | 0
6 - Finalizada | 0
1 - Nuevo | 8
5 - Pruebas | 13
9 - Cotizado | 0
2 - Por Programar | 0
24
Tipo Error | Requerimientos por Tipo
Forma | 7
Fondo | 16
Mejora | 1
Rendimiento | 0

## Listas
1 - Nuevo | Forma
2 - Por Programar | Fondo
3 - Análisis | Mejora
4 - En Desarrollo | Rendimiento
5 - Pruebas
6 - Finalizada
7 - Error
8 - No Viable
9 - Cotizado